АДМИНИСТРАЦИЯ

ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09. 2019 года                                                                                              № 79

Об утверждении Методики оценки результативности и эффективности реализации программ Октябрьского сельского поселения на 2019 – 2020 годы

В соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Октябрьского сельского поселения Рыбинского муниципального района от 12.11.2018.г. № 111 «Об утверждении перечня муниципальных программ Октябрьского сельского поселения» на 2019 – 2020 годы, руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения, Администрация Октябрьского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки результативности и эффективности реализации программ Октябрьского сельского поселения, Приложение 1.

2.Обнародовать настоящее постановление на территории Октябрьского сельского поселения.

3.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Октябрьского

сельского поселения

Н.Г.Ситников

Приложение 1

к постановлению администрации

Октябрьского сельского поселения

от 09.09.2019 г. № 79

МЕТОДИКА

оценки результативности и эффективности реализации

программ Октябрьского сельского поселения

1. Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации программ Октябрьского сельского поселения.

В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.

2. В данной Методике используются понятия плановых и фактических значений целевых показателей, которые следует трактовать следующим образом:

плановые значения - это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;

фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.

3. Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.

Алгоритм расчета индекса результативности исполнения программы:

- индекс результативности исполнения мероприятий программы определяется по формуле:

<*>

где:

- фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;

- плановое значение результата мероприятия за отчетный период;

- индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:

где:

- показатель результативности исполнения мероприятий;

m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.

--------------------------------

<*> Если положительной динамикой считается уменьшение значения результата мероприятия, необходимо перевернуть дробь (поменять местами числитель и знаменатель дроби).

### Критерии оценки результативности исполнения программы:

| Значение индекса результативности исполнения программы | Результативность исполнения программы |
| --- | --- |
|  | высокорезультативная |
|  | среднерезультативная |
|  | низкорезультативная |

4. Эффективность программы - степень достижения целевых показателей программы по отношению к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию программы.

Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность программы. Итоговая эффективность программы рассчитывается как отношение итоговой стратегической результативности программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности программы определяется по формуле:

где:

- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

### Критерии оценки эффективности программы:

| Значение индекса эффективности программы | Эффективность программы |
| --- | --- |
|  | высокоэффективная |
|  | среднеэффективная |
|  | низкоэффективная |